## Hoja1
| Integrante | Rol(es) | # Tareas asignadas | # Tareas completadas | # Tareas en tiempo | # Presente en Juntas | (%) Porcentaje Individual
| Edwin | Jefe de proyecto/Líder de equipo | 10 | 10 | 10 | 4 | 100
| Enrique | Desarrollador | 5 | 5 | 5 | 4 | 100
| Juan | Líder de documentación/Desarrollador | 7 | 7 | 7 | 4 | 100
| Leandro | Diseñador gráfico/Desarrollador | 6 | 6 | 6 | 4 | 100
| Alejandro | Desarrollador | 6 | 6 | 4 | 4 | 91.6667
| # de Juntas durante esta fase | 4
|  | Integrante | % de Cumplimiento | % de Puntualidad | % de Presencia
|  | Edwin | 100 | 100 | 100
|  | Enrique | 100 | 100 | 100
|  | Juan | 100 | 100 | 100
|  | Leandro | 100 | 100 | 100
|  | Alejandro | 100 | 66.6667 | 100
| Tareas asignadas | Integrante asignado a la tarea | Tag de tarea | Urgencia |  | Integrante | (%) Porcentaje dentro del proyecto*
Información del proyecto | Añadir información del proyecto a Teams | Edwin | Líder/Organizador | Baja |  | Edwin | 43.4783
| Crear Objetivos del proyecto y público objetivo | Edwin | Líder/Organizador | Media |  | Enrique | 21.7391
| Hacer la sección de Métodos y herramientas | Edwin | Líder/Organizador | Media |  | Juan | 30.4348
| Hacer la sección de Roles y procesos en el equipo | Edwin | Líder/Organizador | Media |  | Leandro | 26.087
Posibles casos a usar | Subir posibles casos al repositorio | Enrique, Juan, Leandro, Alejandro | Equipo de Desarrollo | Alta |  | Alejandro | 26.087
| Revisar los casos subidos en GitHub | Edwin | Líder/Organizador | Media |  | *Hay tareas compartidas, dejando el total de su participación dentro del proyecto; no da un valor de 100 al sumar todos por tratar de tareas compartidas.
| Acomodar los casos aceptador en GitHub | Edwin | Líder/Organizador | Media
Requisitos del proyecto | Junta para dividir roles en Requerimientos | Todos | Líder/Organizador Junta Directiva | Media
| Hacer bitácoras sobre los acuerdos obtenidos durante las juntas | Juan | Documentación | Baja
| Plantear posibles Requerimientos Funcionales | Enrique, Juan | Equipo de Desarrollo | Media
| Plantear posibles Requerimientos No Funcionales | Alejandro, Leandro | Equipo de Desarrollo | Media
| Junta para revisar los requerimientos finales | Todos | Equipo de Desarrollo Junta Directiva | Alta
| Modificar los requisitos propuestos para acomodarse a criterios de medición o métricas | Enrique, Juan, Leandro, Alejandro | Equipo de Desarrollo | Alta
Primera Deadline | Junta para dudas sobre concepto del proyecto | Todos | Junta Directiva | Media
| Actualizar "main" a Alpha (deadline) | Edwin | Líder/Organizador | Alta
| Hacer presentación a usar | Edwin | Líder/Organizador | Alta
| Agregar aspectos más visuales a la presentación | Leandro | Diseñador Gráfico | Media
| Agregar Requerimientos Funcionales a la Presentación | Enrique, Juan | Equipo de Desarrollo | Alta
| Agregar Requerimientos No Funcionales a la Presentación | Alejandro, Leandro | Equipo de Desarrollo | Alta
| Hacer pequñas modificaciones al repositorio de acuerdo a lo mencionado por el maestro | Edwin | Líder/Organizador | Alta
| Modificar Requerimientos Funcionales de acuerdo a las observaciones dadas | Enrique, Juan | Equipo de Desarrollo | Alta
| Incluir competencias que han formado parte de nuestro proyecto | Leandro | Equipo de Desarrollo | Alta
| Incluir modificaciones mencionadas dentro del PPT | Alejandro | Equipo de Desarrollo | Alta
Tareas totales | 23